ANEXA 1

CALENDARUL PROCESULUI DE  SELECȚIE ȘI EVALUARE A PARTICIPANȚILOR ÎN CADRUL MOBILITĂȚII  PROIECTULUI ACREDITARE ERASMUS +

PENTRU MOBILITĂȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARĂ

Acreditare numărul: 2025-1-RO01-KA120-SCH-000372415

AN I: Nr. proiect de mobilitate : 2026-1-RO01-KA121-SCH-000447899

| Nr. crt. | Etapa | Termen |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elaborare procedură de selecție și evaluare | Iunie-august.2026 |
| 2. | Prezentarea procedurii de selecție și evaluare în CP al unității de învățământ din consorțiu (postare pe site-urile școlilor, la avizier etc.). | 01.09.2026 |
| 3. | Constituirea echipei de selecție și evaluare a participanților și a comisiei de contestații în cadrul proiectului de acreditare mobilitate | 02-03 .09.2026 |
| 4. | Lansarea apelului de selecție și evaluare a participanților la mobilitatea de grup | 04. 09.2026 |
| 5. | Depunerea dosarelor de candidatură la secretarul comisiei de evaluare, cu număr de înregistrare | 07.09.2026- 11.09.2026 |
| 6. | Evaluarea dosarelor depuse, pe baza grilei de evaluare | 14-15.09. 2026 |
| 7. | Afișarea rezultatelor apelului de selecție și evaluare | 16. 09.2026 |
| 8. | Înregistrarea contestațiilor | 16. 09.2026 |
| 9. | Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale și transmiterea lor la echipa de management și implementare a proiectului de acreditare Liceul Tehnologic Bâlteni | 17. 09.2026 |